## Planilha1
IFS - Instituto Federal de Sergipe
Av. Gentil Tavares da Mota, 1166 Getúlio Vargas Aracaju-SE CNPJ : 10.728.444/0001-00
Empreendimento: 000189 - IMPLANTAÇÃO RESTAURANTE CAMPUS ARACAJU
ITEM | DESCRIÇÃO DO ITEM | UNID | QUANT | PREÇO UNIT | VALOR TOTAL | (%)
01º | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  | 181385.76 | 9.87
01.001º | Equipe Dirigente | un | 1 | 176559.3 | 176559.3 | 9.61
01.002º | Manutenção do Canteiro | un | 1 | 4381.72 | 4381.72 | 0.24
01.003º | Equipamentos de Apoio à Produção | un | 1 | 444.74 | 444.74 | 0.02
02º | CANTEIRO DE OBRA |  |  |  | 86533.96 | 4.71
02.001º | MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  | 1882.75 | 0.1
02.001.001º | Mobilização e Desmobilização | un | 1 | 1882.75 | 1882.75 | 0.1
02.002º | PLACA DA OBRA GOVERNO FEDERAL |  |  |  | 5373.24 | 0.29
02.002.001º | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira. af_03/2022_ps | m2 | 12 | 447.77 | 5373.24 | 0.29
02.003º | CANTERIO, PLACA E SINALIZAÇÃO |  |  |  | 78548.67 | 4.28
02.003.001º | Tapume com telha metálica. af_03/2024 | m2 | 300 | 123.24 | 36972 | 2.01
02.003.002º | Barracão para banheiro e vestiário de obra, s=23,70m², capacidade 10 operários com materiais novos | un | 1 | 15527.27 | 15527.27 | 0.85
02.003.003º | Área coberta para abrigo de equipamento ou refeitório | m2 | 20 | 337.52 | 6750.4 | 0.37
02.003.004º | Barracão para Obras de Médio Porte Reaproveitamento 2 vezes | m2 | 60 | 321.65 | 19299 | 1.05
02.004º | CONTROLE TECNOLÓGICO DE CONCRETO |  |  |  | 729.3 | 0.04
02.004.001º | Controle tecnológico de concreto - por rompimento de corpo de prova | un | 30 | 18.53 | 555.9 | 0.03
02.004.002º | Moldagem de corpos de prova | un | 30 | 5.78 | 173.4 | 0.01
03º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 85170.97 | 4.63
03.001º | Locação de construção de edificação entre 200 e 1000 m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 708.87 | 8.55 | 6060.84 | 0.33
03.002º | Remoção de rede de drenagem, bitola diversas | m | 200 | 5.46 | 1092 | 0.06
03.003º | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria, com escavadeira hidraúlica, dmt 50 a 200m | m3 | 300 | 9.44 | 2832 | 0.15
03.004º | Carga mecânica de material de 1ª categoria | m3 | 360 | 1.45 | 522 | 0.03
03.005º | Transporte comercial com caminhão basculante de 10m³, em rodovia pavimentada (densidade=1,5t/m³) | tkm | 8100 | 1.24 | 10044 | 0.54
03.006º | Regularização, gradeamento, e compactação de sub-leito, com rolo de pneus pé de carneiro e de pneus 25t | m2 | 1781 | 1.75 | 3116.75 | 0.17
03.007º | Aterro de áreas,com material adquirido em depósito, com espalhamento manual, sem compactação. | m3 | 200 | 245.03 | 49006 | 2.67
03.008º | Execução e compactação de camada final de aterro (100% de energia do proctor normal) com solo predominantemente arenoso, em camadas com espessura de 20 cm - exclusive escavação, carga e transporte e solo. af_09/2024 | m3 | 1513 | 8.26 | 12497.38 | 0.68
04º | PAVIMENTAÇÃO - ACESSO |  |  |  | 81384.55 | 4.44
04.001º | Execução de pavimento em piso intertravado, com bloco retangular cor natural de 20 x 10 cm, espessura 8 cm. af_10/2022 | m2 | 354 | 119.38 | 42260.52 | 2.3
04.002º | Assentamento de guia (meio-fio) em trecho reto, confeccionada em concreto pré-fabricado, dimensões 100x15x13x20 cm (comprimento x base inferior x base superior x altura). af_01/2024 | m | 140 | 47.67 | 6673.8 | 0.36
04.003º | Pintura de meio-fio com tinta branca a base de cal (caiação). af_05/2021 | m | 140 | 2.06 | 288.4 | 0.02
04.004º | PASSEIO |  |  |  | 32161.83 | 1.76
04.004.001º | Lona plástica preta | m2 | 346.1 | 7.2 | 2491.92 | 0.14
04.004.002º | Piso em concreto simples desempolado, fck = 21 MPa, e = 7 cm, com forma em quadros 2,0x2,0m, para juntas de concretagem - tres usos | m2 | 346.1 | 75.36 | 26082.1 | 1.42
04.004.003º | Piso tátil direcional e/ou alerta, de concreto, na cor natural, p/deficientes visuais, dimensões 30x30cm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base | m2 | 17.1 | 158.66 | 2713.09 | 0.15
04.004.004º | Junta serrada seca, seção transversal dim. 5 x 10 a 40mm. | m | 71 | 12.32 | 874.72 | 0.05
05º | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 76277.12 | 4.16
05.001º | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 3.1 | 573.67 | 1778.38 | 0.1
05.002º | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso Geral, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 19.8 | 3290.98 | 65161.4 | 3.55
05.003º | Impermeabilização de alicerce e viga baldrame com 2 demãos de tinta asfáltica tipo Neutrol da Vedacit ou similar, exceto argamassa impermeabilização | m2 | 191 | 35.01 | 6686.91 | 0.36
05.004º | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 13.52 | 133.2 | 1800.86 | 0.1
05.005º | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 29.54 | 28.76 | 849.57 | 0.05
06º | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 138910.96 | 7.57
06.001º | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 39.8 | 821.86 | 32710.03 | 1.78
06.002º | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | m2 | 215.9 | 90.17 | 19467.7 | 1.06
06.003º | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 154 | 43.54 | 6705.16 | 0.37
06.004º | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 154 | 207.4 | 31939.6 | 1.74
06.005º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 12,5 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 518.6 | 12.24 | 6347.66 | 0.35
06.006º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 10,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 799.3 | 14.52 | 11605.84 | 0.63
06.007º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 8,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 511.2 | 16.25 | 8307 | 0.45
06.008º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-50 de 6,3 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 167.6 | 17.23 | 2887.75 | 0.16
06.009º | Armação de pilar ou viga de estrutura convencional de concreto armado utilizando aço ca-60 de 5,0 mm - montagem. af_06/2022 | kg | 1040.1 | 18.21 | 18940.22 | 1.03
07º | ALVENARIA |  |  |  | 67837.39 | 3.69
07.001º | Verga pré-fabricada com até 1,5 m de vão, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 91.15 | 61.12 | 5571.09 | 0.3
07.002º | Contraverga pré-fabricada, espessura de *15* cm. af_03/2024 | m | 46.3 | 60.86 | 2817.82 | 0.15
07.003º | Alvenaria de vedação de blocos cerâmicos furados na horizontal de 9x19x19 cm (espessura 9 cm) e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_12/2021 | m2 | 546 | 108.88 | 59448.48 | 3.24
08º | REVESTIMENTO |  |  |  | 113294.16 | 6.16
08.001º | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 1220 | 10.4 | 12688 | 0.69
08.002º | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 610 | 44.52 | 27157.2 | 1.48
08.003º | Reboco ou emboço interno, de parede, com argamassa traço - 1:6 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 1,5 cm | m2 | 610 | 41.62 | 25388.2 | 1.38
08.004º | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, cor branca, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço - Rev 01 | m2 | 44.1 | 113.77 | 5017.26 | 0.27
08.005º | Revestimento cerâmico para parede, 10 x 10 cm, cor verde, junta reta, espessura 6,5 mm, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejuntado, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 31.8 | 122.96 | 3910.13 | 0.21
08.006º | Revestimento cerâmico para parede, 33 x 61cm, acabamento retificado, superfície acetinado, ref: Polar Incesa ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-ii, rejunte acrílico, exclusive regularização de base ou emboço | m2 | 381.64 | 102.54 | 39133.37 | 2.13
09º | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 69739.26 | 3.81
09.001º | Lona plástica preta | m2 | 370 | 7.2 | 2664 | 0.15
09.002º | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 370 | 52.88 | 19565.6 | 1.07
09.003º | Regularização de base para revest. de pisos com arg. traço t4, esp. média = 2,5cm | m2 | 370 | 36.57 | 13530.9 | 0.74
09.004º | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 370 | 73.38 | 27150.6 | 1.48
09.005º | Rodapé alta resistência, h = 7 cm | m | 227 | 30.08 | 6828.16 | 0.37
10º | COBERTURA |  |  |  | 106236.92 | 5.8
10.001º | Projeto estrutural - Estrutura metálica/madeira Espacial para edificações em geral, edifícios hospitalares e de saúde, penitênciárias e presídios, teatros, auditórios e centro de convenções | m² | 110 | 12.72 | 1399.2 | 0.08
10.002º | Treliça metálica Pratt, em perfis UDC127x50x5,13kg/m, diagonais tracionadas, p/ telhados em duas águas sem lanternin, vãos 10,01 a 20,00m, pintura 01 demão de epoxi fundo óxido de ferro + 02 demãos esmalte epoxi branco - Executada | m | 39 | 551.3 | 21500.7 | 1.17
10.003º | Trama de aço composta por terças para telhados de até 2 águas para telha estrutural de fibrocimento, incluso transporte vertical, exclusive pintura. af_10/2025 | m2 | 220 | 62.28 | 13701.6 | 0.75
10.004º | Fabricação e instalação de tesoura inteira em madeira não aparelhada, vão de 9 m, para telha cerâmica ou de concreto, incluso içamento. af_10/2025 | un | 4 | 2735.61 | 10942.44 | 0.6
10.005º | Trama de madeira composta por terças para telhados de até 2 águas para telha ondulada de fibrocimento, metálica, plástica ou termoacústica, incluso transporte vertical. af_10/2025 | m2 | 154 | 28.4 | 4373.6 | 0.24
10.006º | Telhamento com telha de fibrocimento ondulada esp = 8mm | m2 | 354 | 99.61 | 35261.94 | 1.92
10.007º | Calha em chapa de aço galvanizado número 24, desenvolvimento de 100 cm, incluso transporte vertical. af_07/2019 | m | 54 | 206.5 | 11151 | 0.61
10.008º | Rufo em placa de concreto l = 0,34 m | m | 82 | 96.42 | 7906.44 | 0.43
11º | FORRO |  |  |  | 17200.43 | 0.94
11.001º | Forro modulado 625x1250mm em placa (EPS) de isopor auto-extinguível com perfis T24 clicados em aço, acabamento em pintura texturizada - Fornecimento e instalação | m2 | 221 | 77.83 | 17200.43 | 0.94
12º | ESQUADRIA |  |  |  | 88152.07 | 4.8
12.001º | Porta em chapa lisa de alumínio, cor N/P/B, comum, de abrir ou correr | m2 | 40.53 | 365.37 | 14808.45 | 0.81
12.002º | Porta de vidro temperado, de abrir, duas folhas, 2,25 x 2,45 m, espessura 10mm, Barra antipanico dupla, inclusive acessorios | un | 2 | 9535.51 | 19071.02 | 1.04
12.003º | Janela de alumínio de correr com 2 folhas para vidros, com vidros, batente, acabamento com acetato ou brilhante e ferragens, inclusive alizar e contramarco, fixação com parafuso. fornecimento e instalação. | m2 | 11.5 | 956.94 | 11004.81 | 0.6
12.004º | Janela em alumínio, cor N/P/B, tipo moldura-vidro, max-ar, exclusive vidro | m2 | 56 | 450.2 | 25211.2 | 1.37
12.005º | Vidro liso incolor 6mm - Rev 01_10/2021 | m2 | 56 | 306.27 | 17151.12 | 0.93
12.006º | Painel em alumínio, cor N/P/B, tipo veneziana fixo | m2 | 2.25 | 402.43 | 905.47 | 0.05
13º | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS |  |  |  | 360484.97 | 19.63
13.001º | ELETROCALHAS E ELETRODUTOS |  |  |  | 49150.77 | 2.67
13.001.001º | Fornecimento e instalação de eletrocalha perfurada 100 x 100 x 3000 mm (ref. mopa ou similar) | un | 42 | 127.47 | 5353.74 | 0.29
13.001.002º | Emenda interna 100 x 100 mm com base lisa perfurada para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 42 | 17.23 | 723.66 | 0.04
13.001.003º | Suporte vertical 100 x 100 mm para fixação de eletrocalha metálica ( ref.: Mopa ou similar) | un | 126 | 15.69 | 1976.94 | 0.11
13.001.004º | Curva horizontal 100 x 100 mm para eletrocalha metálica, com ângulo 90° (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 36.63 | 109.89 | 0.01
13.001.005º | Curva de inversão 100x100 mm para eletrocalha metálica - Rev 01 | un | 3 | 43.61 | 130.83 | 0.01
13.001.006º | Fornecimento e Instalação de Tê Horizontall em PVC, para eletrocalha, 100x100mm | Un | 10 | 70.68 | 706.8 | 0.04
13.001.007º | Cruzeta 100 x 100 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 10 | 113.35 | 1133.5 | 0.06
13.001.008º | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 55 | 47.86 | 2632.3 | 0.14
13.001.009º | Fornecimento e Instalação Cruzeta 50 x 50 mm para eletrocalha perfurada metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 3 | 48.65 | 145.95 | 0.01
13.001.010º | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 2 | 32.49 | 64.98 | 0
13.001.011º | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 8 | 34.9 | 279.2 | 0.02
13.001.012º | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 165 | 6.75 | 1113.75 | 0.06
13.001.013º | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 165 | 14.15 | 2334.75 | 0.13
13.001.014º | Chumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento | un | 291 | 2.42 | 704.22 | 0.04
13.001.015º | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 97 | 13.76 | 1334.72 | 0.07
13.001.016º | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 1746 | 0.54 | 942.84 | 0.05
13.001.017º | Arruela lisa de aço galvanizada de Ø 1/4" | un | 3321.18 | 0.3 | 996.35 | 0.05
13.001.018º | Arruela de pressão 1/4" fornecimento e instalação | un | 1746 | 0.3 | 523.8 | 0.03
13.001.019º | Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 1/4", comprimento 1/2" (fornecimento e colocação) | un | 1746 | 0.48 | 838.08 | 0.05
13.001.020º | Fixação de eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023 | m | 377 | 13.37 | 5040.49 | 0.27
13.001.021º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | m | 298 | 17.14 | 5107.72 | 0.28
13.001.022º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 53 | 21.78 | 1154.34 | 0.06
13.001.023º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | m | 13 | 27.22 | 353.86 | 0.02
13.001.024º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 13 | 42.04 | 546.52 | 0.03
13.001.025º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 230 | 8.7 | 2001 | 0.11
13.001.026º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 30 | 12.05 | 361.5 | 0.02
13.001.027º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 18 | 16.48 | 296.64 | 0.02
13.001.028º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 8 | 31.68 | 253.44 | 0.01
13.001.029º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 25mm (3/4") | un | 99 | 3.05 | 301.95 | 0.02
13.001.030º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 18 | 4.69 | 84.42 | 0
13.001.031º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 40mm (1 1/4") | un | 4 | 6.88 | 27.52 | 0
13.001.032º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 4 | 11.59 | 46.36 | 0
13.001.033º | Eletroduto flexível de pvc (sanfonado), diâm = 25mm (3/4") | m | 345 | 8.71 | 3004.95 | 0.16
13.001.034º | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | m | 250 | 15.26 | 3815 | 0.21
13.001.035º | Terminal de conexão SPTF d=1" p/tubo metálico flex., Sealtubo ou similar, fornecimento | Un | 86 | 20.45 | 1758.7 | 0.1
13.001.036º | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 3/4" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 120 | 5.14 | 616.8 | 0.03
13.001.037º | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 30 | 8.45 | 253.5 | 0.01
13.001.038º | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1 1/2" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 4 | 9.07 | 36.28 | 0
13.001.039º | Box reto em alumínio de 3/4" | un | 120 | 11.23 | 1347.6 | 0.07
13.001.040º | Box reto em alumínio de 1" | un | 20 | 13.14 | 262.8 | 0.01
13.001.041º | Box reto em alumínio de 2" | un | 10 | 29.88 | 298.8 | 0.02
13.001.042º | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 1119 | 0.12 | 134.28 | 0.01
13.002º | QUADROS E DISJUNTORES |  |  |  | 40465.94 | 2.21
13.002.001º | Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento 600A, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, QGBT inclusive disjuntores | un | 1 | 16874.34 | 16874.34 | 0.92
13.002.002º | Mureta de alvenaria 1,70 x 0,60m para poste auxiliar de energia | un | 1 | 298.47 | 298.47 | 0.02
13.002.003º | Quadro geral de distribuição de emQuadro geral de distribuição de embutir, com barramento, em chapa galvaniz., medindo:1400x800x250cm, exclusive disjuntores | un | 1 | 8584.66 | 8584.66 | 0.47
13.002.004º | Quadro de distribuição de embutir, em chapa de aço, para até 56 disjuntores, com barramento, padrão DIN, exclusive disjuntores | un | 1 | 2260.91 | 2260.91 | 0.12
13.002.005º | Disjuntor termomagnético tripolar 400 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 2209.5 | 2209.5 | 0.12
13.002.006º | Disjuntor termomagnético tripolar 275 A com caixa moldada 10 kA | un | 1 | 1961.98 | 1961.98 | 0.11
13.002.007º | Disjuntor termomagnético tripolar 125 A com caixa moldada 10 kA | un | 2 | 709.35 | 1418.7 | 0.08
13.002.008º | Disjuntor termomagnetico tripolar 70 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, 5KA | un | 2 | 206.08 | 412.16 | 0.02
13.002.009º | Disjuntor termomagnetico tripolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca) | un | 5 | 171.24 | 856.2 | 0.05
13.002.010º | Disjuntor bipolar tipo din, corrente nominal de 32a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 2 | 75.67 | 151.34 | 0.01
13.002.011º | Disjuntor termomagnetico bipolar 25 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), corrente 5KA | un | 4 | 64.93 | 259.72 | 0.01
13.002.012º | Disjuntor monopolar tipo din, corrente nominal de 25a - fornecimento e instalação. af_07/2025 | un | 1 | 16.21 | 16.21 | 0
13.002.013º | Disjuntor termomagnetico monopolar 20 A, padrão DIN (Europeu - linha branca), curva C, corrente 5KA | un | 46 | 26.4 | 1214.4 | 0.07
13.002.014º | Disjuntor bipolar DR 25 A - Dispositivo residual diferencial, tipo AC, 30MA, ref.5SM1 312-OMB, Siemens ou similar | un | 6 | 376.53 | 2259.18 | 0.12
13.002.015º | Dispositivo de proteção contra surto de tensão DPS 60kA - 275v | un | 4 | 109.11 | 436.44 | 0.02
13.002.016º | Terminal de compressão para cabo de 95 mm2 - fornecimento e instalação | un | 20 | 11.54 | 230.8 | 0.01
13.002.017º | Terminal de compressão para cabo de 50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 15 | 7.86 | 117.9 | 0.01
13.002.018º | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 10 | 5.44 | 54.4 | 0
13.002.019º | Terminal de compressão para cabo de 16 mm2 - fornecimento e instalação | un | 6 | 3.61 | 21.66 | 0
13.002.020º | Terminal de compressão para cabo de 10 mm2 - fornecimento e instalação | un | 22 | 3.22 | 70.84 | 0
13.002.021º | Terminal de compressão para cabo de 6 mm2 - fornecimento e instalação | un | 35 | 3.08 | 107.8 | 0.01
13.002.022º | Terminal de compressão para cabo de 4 mm2 - fornecimento e instalação | un | 127 | 2.79 | 354.33 | 0.02
13.002.023º | Terminal de compressão para cabo de 2,50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 120 | 2.45 | 294 | 0.02
13.003º | CABOS |  |  |  | 187042.86 | 10.2
13.003.001º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 95mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 600 | 163.91 | 98346 | 5.36
13.003.002º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 50mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 330 | 87.76 | 28960.8 | 1.58
13.003.003º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 35mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 221 | 62.94 | 13909.74 | 0.76
13.003.004º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 16mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 48 | 32.49 | 1559.52 | 0.08
13.003.005º | Cabo de cobre isolado em EPR flexível unipolar 10mm² - 0,6Kv/1Kv/90° | m | 300 | 22.41 | 6723 | 0.37
13.003.006º | Cabo de cobre flexível isolado, seção 6mm², 450/ 750v / 70°c | m | 120 | 15.13 | 1815.6 | 0.1
13.003.007º | Cabo de cobre flexível isolado, seção 4mm², 450/ 750v / 70°c | m | 750 | 12.66 | 9495 | 0.52
13.003.008º | Cabo de cobre flexível isolado, seção 2,5mm², 450/ 750v / 70°c | m | 2520 | 10.41 | 26233.2 | 1.43
13.004º | TOMADAS |  |  |  | 8808.61 | 0.47
13.004.001º | Ponto de tomada 3p para ar condicionado até 3000 va, com eletroduto de pvc rígido embutido Ø 3/4", incluindo conjunto astop/30a-220v, inclusive aterramento | pt | 7 | 427.25 | 2990.75 | 0.16
13.004.002º | Tomada 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A, com placa em pvc | un | 45 | 29.8 | 1341 | 0.07
13.004.003º | Tomada dupla, de embutir, para uso geral, 2P+T, ABNT, 10A | un | 22 | 51.87 | 1141.14 | 0.06
13.004.004º | Tomada embutir 3p+T, tipo industrial, 32A, 220/240 ref:N-4249, cor azul, marca Steck ou similar | un | 3 | 67.18 | 201.54 | 0.01
13.004.005º | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto | un | 130 | 5.25 | 682.5 | 0.04
13.004.006º | Ponto de tomada 2p+t, ABNT, 10 A, de uso geral, em pisos, com eletroduto de pvc rígido embutido, inclusive aterramento | pt | 4 | 425.35 | 1701.4 | 0.09
13.004.007º | Fornecimento e instalação de tampa cega (espelho liso) para caixa 4" x 2" | un | 17 | 9.44 | 160.48 | 0.01
13.004.008º | Caixa de passagem pvc 20 x 20cm, sistema "x", com tampa | un | 10 | 58.98 | 589.8 | 0.03
13.005º | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 24001.22 | 1.32
13.005.001º | Interruptor 01 seção, com caixa pvc 4"x2" | un | 17 | 24.73 | 420.41 | 0.02
13.005.002º | Interruptor paralelo (2 módulos), 10a/250v, sem suporte e sem placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 54.36 | 108.72 | 0.01
13.005.003º | Interruptor paralelo (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 10 | 41.72 | 417.2 | 0.02
13.005.004º | Interruptor paralelo (3 módulos), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 3 | 92.06 | 276.18 | 0.02
13.005.005º | Interruptor intermediário (1 módulo), 10a/250v, incluindo suporte e placa - fornecimento e instalação. af_03/2023 | un | 2 | 57.14 | 114.28 | 0.01
13.005.006º | Sensor de presença com fotocélula, fixação em teto - fornecimento e instalação. af_09/2024 | un | 4 | 71.99 | 287.96 | 0.02
13.005.007º | Luminária calha sobrepor p/lamp.fluorescente 2x40w ou LED 18 à 20W, completa, incl.reator eletronico e lampadas. Rev 03_06/2024 | un | 43 | 162.71 | 6996.53 | 0.38
13.005.008º | Luminária de embutir com aletas, para lâmpada fluorescente, 2 x 32w, ref. TBS020232CI00, da Philips, completa | un | 24 | 244.35 | 5864.4 | 0.32
13.005.009º | Luminária externa tipo arandela, ref:CWA-224,Tecnolux ou similar, p/fixação em parede, fabricada em aluminio com difusor em vidro alcalino prensado, inclusive lâmpada fluorescente compacta 26w - Rev 01 | un | 6 | 232.74 | 1396.44 | 0.08
13.005.010º | Plug macho 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A com rabicho de cabo PP 3x1,5mm2, com 1,0m | pt | 67 | 17.99 | 1205.33 | 0.07
13.005.011º | Plug fêmea 2p + t, ABNT, de embutir, 10 A fornecimento e instalação | un | 67 | 6.66 | 446.22 | 0.02
13.005.012º | Refletor Slim LED 100W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar | un | 15 | 86.11 | 1291.65 | 0.07
13.005.013º | Luminária de emergência, de sobrepor, tipo balizamento com bloco autônomo, com autonomia de 3h, modelo LLE 1106-1DFB, da KBR ou similar | un | 18 | 287.55 | 5175.9 | 0.28
13.006º | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 51015.57 | 2.76
13.006.001º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 1.00 x 1.00 x 1,00m | un | 1 | 2562.11 | 2562.11 | 0.14
13.006.002º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 2.5 | 72.42 | 181.05 | 0.01
13.006.003º | Reaterro manual de valas com espalhamento e compactação utilizando compactador placa vibratória, sem controle do grau de compactação | m3 | 1.5 | 20.11 | 30.16 | 0
13.006.004º | Eletroduto em ferro galvanizado pesado sem costura 4" x 3m | un | 8 | 650.24 | 5201.92 | 0.28
13.006.005º | Curva para eletroduto galvanizado, diâm = 4" - Rev.01 | un | 8 | 123.74 | 989.92 | 0.05
13.006.006º | Luva de ferro galvanizado d=4" - Fornecimento | Un | 6 | 196.31 | 1177.86 | 0.06
13.006.007º | Cabeçote de alumínio de 4" - Fornecimento | Un | 2 | 56.15 | 112.3 | 0.01
13.006.008º | Poste de concreto duplo T (DT) 11/1000 - fornecimento e assentamento | un | 1 | 4379.38 | 4379.38 | 0.24
13.006.009º | Estrutura CE2.3 | un | 1 | 1431.94 | 1431.94 | 0.08
13.006.010º | Estrutura CE3 TR | un | 1 | 1730.88 | 1730.88 | 0.09
13.006.011º | Transformador de distribuição, 150 kva, trifásico, 60 hz, classe 15 kv, imerso em óleo mineral, instalação em poste (não incluso suporte) - fornecimento e instalação. af_12/2020 | un | 1 | 30365.22 | 30365.22 | 1.65
13.006.012º | Mão-de-obra para implantação de chave fusível monopolar 13,8kv 100a | un | 3 | 20.95 | 62.85 | 0
13.006.013º | Fornecimento de elo fusível tipo 8k | un | 3 | 21.25 | 63.75 | 0
13.006.014º | Fornecimento e instalação de pára-raio de distribuição polimérico 12KV, c/ desligamento automático, resist. não linear | un | 4 | 352.04 | 1408.16 | 0.08
13.006.015º | Fita em aço inox, fusimec ou similar - Fornecimento | M | 5 | 4.08 | 20.4 | 0
13.006.016º | Cabo de aluminio 15 kv prategido 50mm² - Fornecimeto e Instalação | m | 45 | 26.81 | 1206.45 | 0.07
13.006.017º | Fornecimento de cabo de aço 9,5mm, média resistência | kg | 6.3 | 14.48 | 91.22 | 0
14º | INSTALAÇÕES CABEAMENTO ESTRUTURADO (DADOS) |  |  |  | 52510.12 | 2.86
14.001º | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 12684.53 | 0.69
14.001.001º | Fornecimento e instalação de eletrocalha metálica 50 x 50 x 3000 mm (ref. valemam ou similar) | un | 42 | 47.86 | 2010.12 | 0.11
14.001.002º | Curva de inversão 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) | un | 1 | 32.49 | 32.49 | 0
14.001.003º | Tê horizontal 50 x 50 mm para eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 3 | 34.9 | 104.7 | 0.01
14.001.004º | Tala plana perfurada 50mm para eletrocalha metálica (ref.: mopa ou similar) - Rev 01 | un | 126 | 6.75 | 850.5 | 0.05
14.001.005º | Suporte vertical 50 x 50mm para fixação de eletrocalha metálica (ref. Mopa ou similar) | un | 126 | 14.15 | 1782.9 | 0.1
14.001.006º | Chumbador parabolt inox 5/16" x 3 1/4", fornecimento | un | 126 | 2.42 | 304.92 | 0.02
14.001.007º | Fixação de eletrocalhas com vergalhão (Tirante) com rosca total ø 1/4"x1000mm (marvitec ref. 1431 ou similar) | m | 42 | 27.57 | 1157.94 | 0.06
14.001.008º | Porca sextavada zincada 1/4" (fornecimento e colocação) | un | 756 | 0.54 | 408.24 | 0.02
14.001.009º | Arruela lisa zincada d=1/4" | un | 1512 | 0.61 | 922.32 | 0.05
14.001.010º | Parafuso zincado, sextavado, com rosca inteira, diametro 1/4", comprimento 1/2" (fornecimento e colocação) | un | 756 | 0.48 | 362.88 | 0.02
14.001.011º | Fixação de eletrodutos, diâmetros menores ou iguais a 40 mm, com abraçadeira metálica rígida tipo d com parafuso de fixação 1 1/4", fixada diretamente na laje ou parede. af_09/2023 | m | 75 | 13.37 | 1002.75 | 0.05
14.001.012º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 75 | 21.78 | 1633.5 | 0.09
14.001.013º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 29 | 12.05 | 349.45 | 0.02
14.001.014º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | un | 25 | 4.69 | 117.25 | 0.01
14.001.015º | Tubo metálico flexível d=1", Sealtubo ou similar, fornecimento | m | 40 | 15.26 | 610.4 | 0.03
14.001.016º | Fornecimento e instalação de saída horizontal para eletroduto 1" (ref. vl 33 valemam ou similar) | un | 29 | 8.45 | 245.05 | 0.01
14.001.017º | Box reto em alumínio de 1" | un | 58 | 13.14 | 762.12 | 0.04
14.001.018º | Parafuso com bucha S-6 (fornecimento) | un | 225 | 0.12 | 27 | 0
14.002º | EQUIPAMENTOS |  |  |  | 3923.9 | 0.21
14.002.001º | Distribuidor interno óptico - D.I.O | un | 1 | 1293.02 | 1293.02 | 0.07
14.002.002º | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/1,50m - Rev 01 | un | 29 | 40.18 | 1165.22 | 0.06
14.002.003º | Fornecimento e instalação de patch cords cat.6 c/2,50m - Rev 02 | un | 29 | 50.54 | 1465.66 | 0.08
14.003º | PONTOS |  |  |  | 4688.41 | 0.26
14.003.001º | Modulo e Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 01 módulos | un | 1 | 56.19 | 56.19 | 0
14.003.002º | Modulo e Placa 4" x 2" para tomada RJ-45 cat-6 p/ 02 módulos | un | 26 | 103.75 | 2697.5 | 0.15
14.003.003º | Tomada dupla para lógica no piso, metal, RJ45 | un | 3 | 82.71 | 248.13 | 0.01
14.003.004º | Fornecimento e instalação de conector rj 45 macho cat 6 | un | 54 | 9.51 | 513.54 | 0.03
14.003.005º | Caixa de passagem pvc, 4" x 2", embutir, p/eletroduto | un | 29 | 5.25 | 152.25 | 0.01
14.003.006º | Certificação de rede cabeamento estruturado | un | 29 | 35.2 | 1020.8 | 0.06
14.004º | CABOS |  |  |  | 22952.74 | 1.25
14.004.001º | Fornecimento e lançamento de cabo utp 4 pares cat 6 | m | 1003 | 17.18 | 17231.54 | 0.94
14.004.002º | Cabo de fibra ótica de 6 vias | m | 195 | 25.44 | 4960.8 | 0.27
14.004.003º | Emenda Por fusão em Cabo | un | 6 | 101.36 | 608.16 | 0.03
14.004.004º | Certificação de cabo de Fibra óptica | un | 4 | 38.06 | 152.24 | 0.01
14.005º | ALIMENTAÇÃO |  |  |  | 8260.54 | 0.45
14.005.001º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | m | 78 | 42.04 | 3279.12 | 0.18
14.005.002º | Curva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 4 | 31.68 | 126.72 | 0.01
14.005.003º | Luva para eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 60mm (2") | un | 13 | 11.59 | 150.67 | 0.01
14.005.004º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 3 | 604.36 | 1813.08 | 0.1
14.005.005º | Escavação manual de vala ou cava em material de 2ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 20.15 | 120.72 | 2432.51 | 0.13
14.005.006º | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 19.5 | 23.51 | 458.44 | 0.02
15º | INSTALAÇÕES SPDA - RESTAURANTE |  |  |  | 25732.78 | 1.4
15.001º | Instalação Cabo de cobre nú 35 mm2 - (3,16m/kg) | kg | 37 | 6.47 | 239.39 | 0.01
15.002º | Instalação Cabo de cobre nú 50 mm2 (2,27m/kg) | kg | 23 | 8.66 | 199.18 | 0.01
15.003º | Fornecimento e assentamento de barra chata de alumínio de 7/8" x 1/8" | m | 305.5 | 20.58 | 6287.19 | 0.34
15.004º | Suporte FIXADOR COLÁVEL ADERICONE® de 45mm de diâmetro, com malha, parafuso Ø 1/4 e porca em inox - SPDA | un | 306 | 18.21 | 5572.26 | 0.3
15.005º | Mini captor para spda - fornecimento e instalação. af_08/2023 | un | 8 | 35.7 | 285.6 | 0.02
15.006º | Fornecimento e instalação de haste de aterramento 5/8"x3,00m com conector | un | 14 | 165.64 | 2318.96 | 0.13
15.007º | Caixa de inspeção 0,30 x 0,30 x 0,40m | un | 14 | 214.92 | 3008.88 | 0.16
15.008º | Grampo estampado tipo "x", em cobre, com 04 parafusos, para cabos de cobre nu 35mm² - tel- 853 (SPDA) | un | 36 | 36.69 | 1320.84 | 0.07
15.009º | Conector split - bolt para cabo de cobre nu #50 mm2 - fornecimento e instalação | un | 22 | 21.79 | 479.38 | 0.03
15.010º | Eletroduto de pvc rígido roscável, diâm = 32mm (1") | m | 32 | 21.78 | 696.96 | 0.04
15.011º | Abraçadeira metálica tipo "D" de 1" | un | 32 | 7.49 | 239.68 | 0.01
15.012º | Fornecimento de Kit parafuso philips, bucha, arruela S6 | un | 498 | 0.12 | 59.76 | 0
15.013º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 15.6 | 72.42 | 1129.75 | 0.06
15.014º | Reaterro manual de valas ou áreas, com espalhamento e compactação, utilizando compactador à percussão sapinho, sem controle do grau de compactação | m3 | 15.6 | 23.51 | 366.76 | 0.02
15.015º | Caixa de equipotencialização em aço 200x200x90mm, para embutir com tampa, com 9 terminais, ref:TEL-901 ou similar (SPDA) | un | 1 | 462.53 | 462.53 | 0.03
15.016º | Conector de medição em bronze c/4 parafusos p/cabos de cobre 16-70mm² ref.TEL-560 (pára-raio) | Un | 8 | 65.59 | 524.72 | 0.03
15.017º | Caixa inspeção em poliamida 150x110x70mm, bocal 1" (DN 32mm), ref: TEL-541 (SPDA) | un | 8 | 107.65 | 861.2 | 0.05
15.018º | Fornecimento e aplicação de selante p/calhas e rufos, tipo selacalha (veda calha), cor aluminio, ref: Vedacit ou similar | m | 61.1 | 22.2 | 1356.42 | 0.07
15.019º | Terminal de compressão para cabo de 35 mm2 - fornecimento e instalação | un | 8 | 5.44 | 43.52 | 0
15.020º | Presilha de latão, L=20mm, para fixação de cabos de cobre, furo d=7mm, para cabos 35mm² a 50mm², ref:TEL-745 ou similar (SPDA) | un | 40 | 2.96 | 118.4 | 0.01
15.021º | Massa 3M para calafetação (fornecimento) | kg | 4 | 40.35 | 161.4 | 0.01
16º | INSTALAÇÕES SANITÁRIAS |  |  |  | 43741.77 | 2.39
16.001º | TUBOS |  |  |  | 6336.94 | 0.35
16.001.001º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 60 | 67.56 | 4053.6 | 0.22
16.001.002º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 26 | 33.29 | 865.54 | 0.05
16.001.003º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 28 | 26.89 | 752.92 | 0.04
16.001.004º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | m | 22 | 15.92 | 350.24 | 0.02
16.001.005º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 12 | 26.22 | 314.64 | 0.02
16.002º | CONEXÕES |  |  |  | 2717.07 | 0.14
16.002.001º | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 150mm | un | 7 | 15.9 | 111.3 | 0.01
16.002.002º | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 100mm | un | 7 | 6.7 | 46.9 | 0
16.002.003º | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 75mm | un | 13 | 6.07 | 78.91 | 0
16.002.004º | Anel de borracha para tubo pvc sanitario d = 50mm | un | 40 | 5.08 | 203.2 | 0.01
16.002.005º | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022 | un | 2 | 91.96 | 183.92 | 0.01
16.002.006º | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 75mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 | 63.28 | 63.28 | 0
16.002.007º | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm = 50mm - Rev 01_10/2022 | un | 6 | 28.6 | 171.6 | 0.01
16.002.008º | Curva 90° curta pvc soldável p/ esgoto secundário, diâm = 40mm | un | 10 | 15.7 | 157 | 0.01
16.002.009º | Joelho 45° em pvc rígido c/ anéis, para esgoto predial, diâm = 50mm | un | 1 | 15.68 | 15.68 | 0
16.002.010º | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 9 | 34.21 | 307.89 | 0.02
16.002.011º | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 13 | 26.87 | 349.31 | 0.02
16.002.012º | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 5 | 17.86 | 89.3 | 0
16.002.013º | Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 9 | 12.37 | 111.33 | 0.01
16.002.014º | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 64.91 | 129.82 | 0.01
16.002.015º | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm Rev. 01 - 10/2022 | un | 1 | 42.87 | 42.87 | 0
16.002.016º | Junção simples em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm = 75 x 75mm | un | 1 | 51.65 | 51.65 | 0
16.002.017º | Luva de pvc, série normal, para esgoto predial, dn 100 mm, instalada em dreno - fornecimento e instalação. af_07/2021 | un | 5 | 30.43 | 152.15 | 0.01
16.002.018º | Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 75 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 4 | 28.35 | 113.4 | 0.01
16.002.019º | Luva de correr, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_08/2022 | un | 2 | 20.36 | 40.72 | 0
16.002.020º | Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta soldável, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 2 | 9.14 | 18.28 | 0
16.002.021º | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 100 x 75mm | un | 2 | 33.85 | 67.7 | 0
16.002.022º | Redução excentrica em pvc rígido soldável, para esgoto primário, diâm = 75 x 50mm | un | 6 | 25.24 | 151.44 | 0.01
16.002.023º | Tê sanitário em pvc rígido c/ anéis, para esgoto primário, diâm =100 x 75mm | un | 1 | 59.42 | 59.42 | 0
16.003º | CAIXAS |  |  |  | 12337.16 | 0.68
16.003.001º | Caixa de gordura 0.60 x 0.60 x 0.60m | un | 4 | 881.63 | 3526.52 | 0.19
16.003.002º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,17m, dim. int. = 0.80 x 0.80 x 1.00m | un | 1 | 2005.59 | 2005.59 | 0.11
16.003.003º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.60 x 0.60 x 0.80m | un | 8 | 725.79 | 5806.32 | 0.32
16.003.004º | Caixa sifonada, com grelha quadrada, pvc, dn 150 x 150 x 50 mm, junta soldável, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 12 | 75.45 | 905.4 | 0.05
16.003.005º | Caixa sifonada quadrada, com sete entradas e uma saida, d = 150 x 185 x 75mm, ref. nº40, acabamento branco, marca Akros ou similar | un | 1 | 93.33 | 93.33 | 0.01
16.004º | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 22350.6 | 1.22
16.004.001º | Caixa de passagem em alvenaria de tijolos maciços esp. = 0,12m, dim. int. = 0.50 x 0.50 x 0.60m, com grelha de ferro fundido | un | 11 | 717.08 | 7887.88 | 0.43
16.004.002º | Curva 45° longa em pvc rígido c/ anéis, diâm =100mm Rev.01 - 10/2022 | un | 12 | 91.96 | 1103.52 | 0.06
16.004.003º | Curva longa 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_08/2022 | un | 12 | 91.38 | 1096.56 | 0.06
16.004.004º | Luva simples, pvc, serie r, água pluvial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | un | 16 | 38.75 | 620 | 0.03
16.004.005º | Tubo pvc rígido c/anel borracha, serie normal, p/esgoto predial, d = 200mm | m | 42 | 133.81 | 5620.02 | 0.31
16.004.006º | Tubo pvc, serie normal, esgoto predial, dn 150 mm, fornecido e instalado em subcoletor aéreo de esgoto sanitário. af_08/2022 | m | 43 | 67.56 | 2905.08 | 0.16
16.004.007º | Tubo pvc, série r, água pluvial, dn 100 mm, fornecido e instalado em condutores verticais de águas pluviais. af_06/2022 | m | 72 | 38.9 | 2800.8 | 0.15
16.004.008º | Ralo hemisférico em fº fº, tipo abacaxi Ø 100mm | un | 6 | 52.79 | 316.74 | 0.02
17º | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS |  |  |  | 12013.63 | 0.66
17.001º | TUBOS |  |  |  | 7161 | 0.39
17.001.001º | Tubo, pvc, soldável, de 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | m | 50 | 14.84 | 742 | 0.04
17.001.002º | Tubo, pvc, soldável, de 75mm, instalado em reservação predial de água - fornecimento e instalação. af_04/2024 | m | 100 | 64.19 | 6419 | 0.35
17.002º | CONEXÕES |  |  |  | 1571.52 | 0.1
17.002.001º | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | un | 1 | 22 | 22 | 0
17.002.002º | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 75mm x 21/2" | un | 2 | 257.99 | 515.98 | 0.03
17.002.003º | Assentamento de válvula borboleta em ferro fundido com flanges, diam. = 75mm a 150mm | un | 1 | 18.68 | 18.68 | 0
17.002.004º | Adaptador curto com bolsa e rosca para registro, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 20 | 7.31 | 146.2 | 0.01
17.002.005º | Curva 45 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 53.02 | 106.04 | 0.01
17.002.006º | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 2 | 77.4 | 154.8 | 0.01
17.002.007º | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 14 | 8.99 | 125.86 | 0.01
17.002.008º | Luva, pvc, soldável, dn 25mm, instalado em ramal de distribuição de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 13 | 7.81 | 101.53 | 0.01
17.002.009º | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 25mm | un | 3 | 12.82 | 38.46 | 0
17.002.010º | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 3/4 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 8 | 19.05 | 152.4 | 0.01
17.002.011º | Joelho 90 graus com bucha de latão, pvc, soldável, dn 25mm, x 1/2 instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 6 | 15.32 | 91.92 | 0.01
17.002.012º | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 1/2, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 3 | 23.91 | 71.73 | 0
17.002.013º | Tê com bucha de latão na bolsa central, pvc, soldável, dn 25mm x 3/4, instalado em ramal ou sub-ramal de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 1 | 25.92 | 25.92 | 0
17.003º | BARRILETE |  |  |  | 3281.11 | 0.17
17.003.001º | Adaptador de pvc rígido soldável c/ flanges livres p/ caixa de água diâm = 50mm x 11/2" rEV. 01 - 10/2022 | un | 1 | 39.72 | 39.72 | 0
17.003.002º | Adaptador de pvc rígido soldável curto c/ bolsa e rosca p/ registro diâm = 50mm x 11/2" | un | 10 | 22 | 220 | 0.01
17.003.003º | Bucha de redução longa de pvc rígido soldável, marrom, diâm = 50 x 25mm | un | 13 | 22.06 | 286.78 | 0.02
17.003.004º | Bucha de redução longa de pvc rigido soldável, marrom, diâm = 75 x 50mm | un | 13 | 45.65 | 593.45 | 0.03
17.003.005º | Curva 90 graus, pvc, soldável, dn 75mm, instalado em prumada de água - fornecimento e instalação. af_06/2022 | un | 13 | 77.4 | 1006.2 | 0.05
17.003.006º | Tê 90º de pvc rígido soldável, marrom diâm = 75mm | un | 12 | 94.58 | 1134.96 | 0.06
18º | LOUÇAS |  |  |  | 10115.87 | 0.55
18.001º | B01 - Lavatório com bancada em Granito branco Siena e= 2cm, dim 3,58x0,60m, com 04 cubas louça embutir, sifão cromado, válvula cromada, torneira deca cromada (decamatic ref : 1173) ou similar, inclusive rodopia 7 cm, assentada | un | 1 | 5576.57 | 5576.57 | 0.3
18.002º | Lavatório louça suspenso 39,5 x 29,5 cm , linha Izy, ref. L.15.17, DECA ou similar, sem coluna, c/ sifão cromado, válvula cromada, engate cromado, com Torneira de mesa com fechamento automático, ref.1173 | un | 5 | 907.86 | 4539.3 | 0.25
19º | METAIS |  |  |  | 3640.68 | 0.19
19.001º | Registro gaveta c/ canopla cromada, d=25mm (1") - ref.1509 Deca ou similar | un | 13 | 146.96 | 1910.48 | 0.1
19.002º | Saboneteira em plástico ABS, para sabonete líquido, da JSN, ref. J7 ou similar | un | 5 | 89.88 | 449.4 | 0.02
19.003º | Porta papel toalha para papel interfolha 2 ou 3 dobras, injetado com a frente em plástico ABS branco, com visor frontal para controle de substituição do papel interfolha e fundo em Plástico ABS cinza. | un | 5 | 167.5 | 837.5 | 0.05
19.004º | Dispenser, em plástico, para papel higiênico em rolo | un | 5 | 88.66 | 443.3 | 0.02
20º | BANCADAS INOX |  |  |  | 45256.22 | 2.46
20.001º | B02 - 05 UNIDADES |  |  |  | 27003.53 | 1.47
20.001.001º | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 12.5 | 1481.99 | 18524.88 | 1.01
20.001.002º | Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado | un | 5 | 1121.69 | 5608.45 | 0.31
20.001.003º | Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar | un | 5 | 110.95 | 554.75 | 0.03
20.001.004º | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar | un | 5 | 382.92 | 1914.6 | 0.1
20.001.005º | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 5 | 80.17 | 400.85 | 0.02
20.002º | B03 |  |  |  | 7541.03 | 0.41
20.002.001º | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 2.8 | 1481.99 | 4149.57 | 0.23
20.002.002º | Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado | un | 2 | 1121.69 | 2243.38 | 0.12
20.002.003º | Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar | un | 2 | 110.95 | 221.9 | 0.01
20.002.004º | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar | un | 2 | 382.92 | 765.84 | 0.04
20.002.005º | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 2 | 80.17 | 160.34 | 0.01
20.003º | B04 |  |  |  | 5771.2 | 0.31
20.003.001º | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 2.75 | 1481.99 | 4075.47 | 0.22
20.003.002º | Cuba em chapa inox - 304, dimensões 50x40x25cm, com fundo emborrachado | un | 1 | 1121.69 | 1121.69 | 0.06
20.003.003º | Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar | un | 1 | 110.95 | 110.95 | 0.01
20.003.004º | Torneira cromada para pia de cozinha, de mesa, com articulador, 1/2", ref. 1167, da Deca Motion ref.1167 C23 ou similar | un | 1 | 382.92 | 382.92 | 0.02
20.003.005º | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 1 | 80.17 | 80.17 | 0
20.004º | B05 |  |  |  | 4940.46 | 0.27
20.004.001º | Bancada em aço inox - 304, L=60cm, para cubas simples, concretada, acabamento liso e polido, assentada com argamassa traço T-1(1:3), exclusive cuba, sifão, válvula e torneira | m | 2.5 | 1481.99 | 3704.97 | 0.2
20.004.002º | Tanque em aço inox 430 com 0,6 mm de espessura, modelo TS740 de parede, capacidade de 47 litros, profundidade de 26 cm, acabamento alto brilho, e saboneteira. Medidas: 71 x 43,5cm. Da marca Franke ou similar. | un | 1 | 925.29 | 925.29 | 0.05
20.004.003º | Válvula americana para pia 3 1/2", cromada, ref.1623-C, DECA ou similar | un | 1 | 110.95 | 110.95 | 0.01
20.004.004º | Sifao para pia de cozinha em PVC, ASTRA SC12, 1 1/2" x 50 mm, acabamento cromado ou similar | un | 1 | 80.17 | 80.17 | 0
20.004.005º | Torneira cromada para uso geral, DECA 1152 C39 ou similar | un | 1 | 119.08 | 119.08 | 0.01
21º | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  |  | 15595.8 | 0.85
21.001º | Impermeabilização de superfície com manta asfáltica, uma camada, inclusive aplicação de primer asfáltico, e=4mm. af_09/2023 | m2 | 85 | 183.48 | 15595.8 | 0.85
22º | INSTALAÇÃO DE CLIMATIZAÇÃO |  |  |  | 6089.65 | 0.33
22.001º | Instalação de ar condicionado split (evaporadora e condensadora), piso teto, 48000 btu/h | un | 5 | 696.52 | 3482.6 | 0.19
22.002º | Instalação de Ar condicionado split (evaporadora e condensadora), hi-wall (parede), até 9000 btu/h, com distância entre evaporadora e condensadora de 10m | un | 1 | 946.85 | 946.85 | 0.05
22.003º | Tubo, pvc, soldável, de 32mm, instalado em dreno de ar condicionado - fornecimento e instalação. af_08/2022 | m | 60 | 27.67 | 1660.2 | 0.09
23º | INSTALAÇÃO DE GÁS GLP |  |  |  | 14181.36 | 0.76
23.001º | Caixa com regulador 1º estágio (instalação gás) | un | 4 | 520.04 | 2080.16 | 0.11
23.002º | Caixa com regulador 2º estágio (instalação gás) | un | 2 | 579.01 | 1158.02 | 0.06
23.003º | Laudo de Vistoria e ART com execução de teste de estanqueidade de gás com emissão de laudo técnico, exclusive deslocamento de equipe técnica - Rev 01 | un | 2 | 926.55 | 1853.1 | 0.1
23.004º | Fornecimento e assentamento de niple redução latão 1/2" npt x 1/4" npt, p/instalação de gás | un | 4 | 40.68 | 162.72 | 0.01
23.005º | Fornecimento e assentamento de niple redução latão 3/4" npt x 1/2" npt, p/instalação de gás | un | 4 | 43.61 | 174.44 | 0.01
23.006º | Mangueira metálica para gás d=1/2" x 120cm | un | 4 | 63.15 | 252.6 | 0.01
23.007º | Registro esfera borboleta 90°, 1/2" NPT (macho) x 3/8", entrada e saída bico da mangueira, para instalação de gás | un | 16 | 46.97 | 751.52 | 0.04
23.008º | Regulador de gás RP-21 com manômetro | un | 2 | 503.26 | 1006.52 | 0.05
23.009º | União 1/2" x 1/8" NPT para instalação de gás | un | 8 | 18.96 | 151.68 | 0.01
23.010º | Valvula de bloqueio, classe 300, d = 15mm (1/2") p/inst.gás | un | 2 | 91 | 182 | 0.01
23.011º | Válvula de retenção em latão com rosca de 1/2"NPT x 7/16"NPT, p/instalações gás | un | 2 | 28.08 | 56.16 | 0
23.012º | Bucha de redução de cobre, juntas soldadas, diâm = 22mm x 15mm | un | 4 | 30.56 | 122.24 | 0.01
23.013º | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 10 | 25.19 | 251.9 | 0.01
23.014º | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 22mm (3/4") | un | 6 | 30.59 | 183.54 | 0.01
23.015º | Tubo cobre aparente, junta soldadas, d = 22 mm (3/4") | m | 40 | 77.73 | 3109.2 | 0.17
23.016º | Curva de latão, cobre ou bronze, juntas soldadas, 90º, diâm = 15mm (1/2") | un | 6 | 16.62 | 99.72 | 0.01
23.017º | Tê de cobre ou bronze , juntas soldadas, diâm = 15mm (1/2") | un | 4 | 20.16 | 80.64 | 0
23.018º | Tubo de aço preto sem costura, classe média, conexão soldada, dn 15 (1/2"), instalado em ramais e sub-ramais de gás - fornecimento e instalação. af_01/2026 | m | 40 | 62.63 | 2505.2 | 0.14
24º | INSTALAÇÕES DE EXAUSTÃO E INSUFLAÇÃO |  |  |  | 8178.6 | 0.45
24.001º | Duto em chapa galvanizada nº18 com diam=300mm, para sistema exaustão | m | 20 | 408.93 | 8178.6 | 0.45
25º | PINTURA |  |  |  | 48133.02 | 2.62
25.001º | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 01 demão de textura acrílica branca e 02 demãos de tinta acrílica convencional | m2 | 424 | 54.41 | 23069.84 | 1.26
25.002º | Pintura para interiores, sobre paredes ou tetos, com lixamento, aplicação de 01 demão de líquido selador, 02 demãos de massa corrida e 02 demãos de tinta pva latex convencional para interiores. Rev 03_04/2022 | m2 | 449 | 55.82 | 25063.18 | 1.36
26º | SERVIÇOS DIVERSOS |  |  |  | 13183.58 | 0.73
26.001º | Fornecimento de catraca, tipo Pedestal Mecânica Bidirecional, da Ponto System ou similar, inclusive frete. | un | 1 | 2216.57 | 2216.57 | 0.12
26.002º | Rampa de acessibilidade em concreto moldado in loco, em calçada nova com largura maior ou igual à 3,00 m, fck 25mpa, com piso podotátil. af_03/2024 | un | 2 | 984.9 | 1969.8 | 0.11
26.003º | Guarda-corpo em tubo de aço inox ø=1 1/2", duplo, com montantes e fechamento em tubo inox ø=1 1/2", h=96cm, c/acabamento polido, p/fixação em piso | m | 5 | 918.98 | 4594.9 | 0.25
26.004º | Espelho de cristal 4mm com moldura de alumínio | m2 | 4 | 707.92 | 2831.68 | 0.15
26.005º | Plantio de grama batatais em placas. af_07/2024 | m2 | 16 | 18.42 | 294.72 | 0.02
26.006º | Planta - Moreia (Dietes bicolor), fornecimento e plantio | un | 8 | 62.82 | 502.56 | 0.03
26.007º | Planta - Heliconia papagaio (heliconia psittacorum) h=1,00m, fornecimento e plantio | un | 5 | 62.82 | 314.1 | 0.02
26.008º | Planta - Heliconia Rostrata, fornecimento e plantio | un | 5 | 91.85 | 459.25 | 0.03
27º | LIMPEZA DA OBRA |  |  |  | 1963.74 | 0.1
27.001º | Limpeza geral | m2 | 450 | 3.24 | 1458 | 0.08
27.002º | Carga, manobra e descarga de entulho em caminhão basculante 10 m³ - carga com escavadeira hidráulica (caçamba de 0,80 m³ / 111 hp) e descarga livre (unidade: t). af_02/2026 | t | 9 | 8.15 | 73.35 | 0
27.003º | Locação de caixa coletora de entulho capacidade 5 m³ (Local: Aracaju), prazo máximo de 7 dias, inclusive descarte. Rev 01_03/2025 | un | 1 | 432.39 | 432.39 | 0.02
28º | CASA DE LIXO |  |  |  | 36061.42 | 1.96
28.001º | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 1123.35 | 0.06
28.001.001º | Locação de construção de edificação até 200m2, inclusive execução de gabarito de madeira | m2 | 30 | 11.76 | 352.8 | 0.02
28.001.002º | Escavação manual de vala ou cava em material de 1ª categoria, profundidade até 1,50m | m3 | 8.64 | 72.42 | 625.71 | 0.03
28.001.003º | Apiloamento manual de fundo de vala | m2 | 4 | 36.21 | 144.84 | 0.01
28.002º | INFRAESTRUTURA |  |  |  | 4587.9 | 0.26
28.002.001º | Concreto magro para lastro, traço 1:4,5:4,5 (em massa seca de cimento/ areia média/ brita 1) - preparo mecânico com betoneira 600 l. af_05/2021 | m3 | 0.2 | 573.67 | 114.73 | 0.01
28.002.002º | Concreto Armado fck=30,0MPa, usinado, bombeado, adensado e lançado, para uso infraestrutura e superestrutura, com formas planas em compensado resinado 12mm (05 usos) | m3 | 1.4 | 2951.25 | 4131.75 | 0.23
28.002.003º | Reaterro manual de valas, com placa vibratória. af_08/2023 | m3 | 7.24 | 28.76 | 208.22 | 0.01
28.002.004º | Aterro manual de valas com areia para aterro. af_08/2023 | m3 | 1 | 133.2 | 133.2 | 0.01
28.003º | SUPERESTRUTURA |  |  |  | 9101.37 | 0.49
28.003.001º | Concreto simples usinado fck=30mpa, bombeado, lançado e adensado em superestrutura | m3 | 2.2 | 821.86 | 1808.09 | 0.1
28.003.002º | Forma plana para estruturas, em compensado plastificado de 12mm, 04 usos, inclusive escoramento - Rev 02_04/2022 | m2 | 6 | 90.17 | 541.02 | 0.03
28.003.003º | Aço CA - 60 Ø 4,2 a 9,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 97.7 | 14.7 | 1436.19 | 0.08
28.003.004º | Aço CA - 50 Ø 6,3 a 12,5mm, inclusive corte, dobragem, montagem e colocacao de ferragens nas formas, para superestruturas e fundações - R1 | kg | 107.8 | 15.84 | 1707.55 | 0.09
28.003.005º | Fornecimento e instalação de tela aço soldada nervurada CA-60, Q-196, malha 10x10cm, ferro 5.0mm (3,11 kg/m2), painel 2,45x6,0m, Telcon ou similar | m2 | 14.38 | 43.54 | 626.11 | 0.03
28.003.006º | Laje pré-fabricada treliçada para piso ou cobertura, intereixo 38cm, h=12cm, el. enchimento em EPS h=8cm, inclusive escoramento em madeira e capeamento 4cm. | M2 | 14.38 | 207.4 | 2982.41 | 0.16
28.004º | ALVENARIA |  |  |  | 3688 | 0.2
28.004.001º | Alvenaria estrutural de blocos cerâmicos 14x19x39, (espessura de 14 cm), utilizando colher de pedreiro e argamassa de assentamento com preparo em betoneira. af_03/2023 | m2 | 40 | 92.2 | 3688 | 0.2
28.005º | REVESTIMENTO |  |  |  | 8220.32 | 0.45
28.005.001º | Chapisco aplicado em alvenaria (com presença de vãos) e estruturas de concreto de fachada, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo em betoneira 400l. af_10/2022 | m2 | 80 | 10.4 | 832 | 0.05
28.005.002º | Reboco ou emboço externo, de parede, com argamassa traço t5 - 1:5 (cimento / areia) com Rebotec, espessura 2,0 cm | m2 | 40 | 44.52 | 1780.8 | 0.1
28.005.003º | Massa única, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico, aplicada manualmente em paredes internas de ambientes com área entre 5m² e 10m², e = 10mm, com taliscas. af_03/2024 | m2 | 40 | 34.25 | 1370 | 0.07
28.005.004º | Revestimento ceramico para parede, 32 x 66 cm, pei 3, Elizabeth, porcelanato, retificado parede linha nevada acetinada ou similar, aplicado com argamassa industrializada ac-II, rejuntado | m2 | 47 | 90.16 | 4237.52 | 0.23
28.006º | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2282.48 | 0.12
28.006.001º | Lona plástica preta | m2 | 12.54 | 7.2 | 90.29 | 0
28.006.002º | Camada impermeabilizadora, espessura = 7,0cm, c/ concreto fck = 21mpa | m2 | 12.54 | 52.88 | 663.12 | 0.04
28.006.003º | Piso alta resistencia, cor cinza, e=10mm, aplicado com juntas, polido até o esmeril 400 e encerado, exclusive argamassa de regualrização | m2 | 12.54 | 73.38 | 920.19 | 0.05
28.006.004º | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, feito em obra, acabamento convencional, espessura 6 cm, armado. af_08/2022 | m2 | 6 | 101.48 | 608.88 | 0.03
28.007º | ESQUADRIA |  |  |  | 5191.35 | 0.28
28.007.001º | Porta ou janela em alumínio, cor N/P/B,tipo veneziana, de abrir ou correr, completa inclusive caixilhos, dobradiças ou roldanas e fechadura | m2 | 12.9 | 402.43 | 5191.35 | 0.28
28.008º | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 70.68 | 0
28.008.001º | Placa de sinalização em acrílico, dimensões 0.12 x 0.12 m, e=2mm | un | 2 | 35.34 | 70.68 | 0
28.009º | PINTURA |  |  |  | 1795.97 | 0.1
28.009.001º | Pintura para exteriores, sobre paredes, com lixamento, aplicação de 01 demão de selador acrílico, 02 demãos de massa acrílica e 02 demãos de tinta acrílica convencional - Rev 03 | m2 | 29 | 61.93 | 1795.97 | 0.1
29º | GRADIL FUNDAÇÃO E ELEVAÇÃO |  |  |  | 27168.38 | 1.48
29.001º | Gradil em tela de aço galvanizado revestida em pvc, malha 5 x 10cm, fio 2.5mm, com requadro em tubo de aço galvanziado 2" base em alvenaria de pedra | m2 | 34 | 799.07 | 27168.38 | 1.48
| TOTAL DO ORÇAMENTO |  |  |  | 1836175.14 | 100