MAPA DE RISCOS

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 23288.000____/2020 -___

INTRODUÇÃO

Contratação de empresa para realizar serviço de reforma/manutenção nas instalações físicas prediais do auditório do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Sergipe/Campus Lagarto, conforme condições, quantidades, exigências e estimativas, estabelecidas no Termo de Referência e peças técnicas que compõem o presente processo. Mapa de Riscos elaborado conforme determinação do art. 20, § 2o, a) da IN 05/2017, de 26.05.2017: § 2o Salvo o Gerenciamento de Riscos relacionado à fase de Gestão do Contrato, as etapas I e II do caput (Estudos I – Preliminares e II – Gerenciamento de Riscos) ficam dispensadas quando se tratar de: a) contratações de serviços cujos valores se enquadram nos limites dos incisos I e II do art. 24 da Lei no 8.666, de 1993.

ISE

FASE DE ANÁLISE GESTÃO DO CONTRATO

ISE

| RISCO 01: INEXECUÇÃO PARCIAL OU TOTAL DO SERVIÇO CONTRATADO |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: |  | ☐Baixa ☐Média ☒Alta |  |
| IMPACTO: |  | ☒Grande ☐Moderado ☐Pequeno |  |
| Id | DANOS POTENCIAIS |  |  |
| 1. 2. | CAUSAS: - Contratada não dispor de recursos econômico-financeiros suficientes para honrar com as obrigações contratuais; - Contratada não executar serviço conforme especificações técnicas do projeto executivo. |  |  |
| 1. 2. 3. | CONSEQUÊNCIAS: - Reforma não executada e continuidade de problema de infiltração e suas consequências; - Perda do recurso orçamentário disponível para a contratação (inscrito em Restos a pagar); - Auditório indisponível para uso. |  |  |
| Id | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |
| 1. | Analisar minuciosamente as planilhas de propostas apresentadas pelas empresas interessadas, de acordo com as exigências legais, a fim de se eliminar propostas inexequíveis; |  | Representante Administrativo / Setor de Licitações |
| 2. | Realizar reunião prévia com a Contratada, após assinatura do contrato e emissão de Ordem de Serviço, para apresentação e confirmação do cumprimento rigoroso das responsabilidades contratuais. |  | Equipe Gestora do Contrato |
| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |
| 1. | Realizar fiscalização contratual de forma mais rigorosa, de forma a cobrar, com veemência, as responsabilidades contratuais assumidas. |  | Equipe Gestora do Contrato |
| 2. | Proceder com a aplicação das sanções administrativas previstas contratualmente. |  | Equipe Gestora do Contrato e Gestão do Campus |

| RISCO 02: FISCALIZAÇÃO CONTRATUAL INSUFICIENTE |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: |  | ☐Baixa ☒Média ☐Alta |  |
| IMPACTO: |  | ☒Grande ☐Moderado ☐Pequeno |  |
| Id | DANOS POTENCIAIS |  |  |
| 1. 2. 3. | CAUSAS: - Alta demanda dos serviços de obras e fiscalização no âmbito do IFS; - Falta de servidores técnicos para a fiscalização; - Acompanhamento insuficiente pela equipe gestora de fiscalização. |  |  |
| 1. 2. 3. | CONSEQUÊNCIAS: - Morosidade para a conclusão dos serviços; - Execução fora das especificações contratadas; - Possibilidade de perda de prazo para a renovação contratual, se necessária. |  |  |
| Id | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |
| 1. 2. 3. | - Analisar e distribuir com equidade contratos de fiscalização entre os servidores aptos para a função; - Acompanhamento e cobrança efetiva do andamento das atividades realizadas pela equipe gestora de fiscalização; - Realizar capacitação da equipe de fiscalização. |  | DIPOP |
| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |
| 1. | Realizar mudança e/ou substituição de equipe de fiscalização contratual. |  | DIPOP |

| RISCO 03: SURGIMENTO DE NOVAS NECESSIDADES |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PROBABILIDADE: |  | ☐Baixa ☒Média ☐Alta |  |
| IMPACTO: |  | ☐Grande ☒Moderado ☐Pequeno |  |
| Id | DANOS POTENCIAIS |  |  |
| 1. 2. | CAUSAS: - Especificação técnica do serviço insuficiente na fase de planejamento da contratação; - Fator desconhecido ou não visualizado pela equipe de planejamento da contratação. |  |  |
| 1. 2. 3. | CONSEQUÊNCIAS: - Prazo insuficiente para a conclusão dos serviços; - Possibilidade de não resolução da nova demanda por insuficiência de recurso orçamentário; e - Possibilidade de aditivar o contrato com nova demanda. |  |  |
| Id | AÇÃO PREVENTIVA |  | RESPONSÁVEL |
| 1. | - Realizar estudo técnico minucioso para diagnóstico da demanda e proposta de solução mais acertada para o problema, na fase de planejamento; |  | Equipe de Planejamento da Contratação |
| Id | AÇÃO DE CONTINGÊNCIA |  | RESPONSÁVEL |
| 1. 2. | - Possibilidade de acréscimo quantitativo/qualitativo ao contrato, via Termo Aditivo; - Iniciação de novo processo de contratação com abrangência maior de intervenção no espaço físico do auditório. |  | Equipe Gestora do Contrato, DIPOP e Gestão do Campus |

| EQUIPE DE PLANEJAMENTO DA CONTRATAÇÃO |  |  |
| --- | --- | --- |
| INTEGRANTE REQUISITANTE | INTEGRANTE TÉCNICO | INTEGRANTE ADMINISTRATIVO |
| INTEGRANTE REQUISITANTE Marcos José de Sant’Anna SIAPE 1582751 IFS/Campus Lagarto | INTEGRANTE TÉCNICO | INTEGRANTE ADMINISTRATIVO |

# Instruções de Preenchimento

1. O MAPA DE RISCOS materializa a identificação dos principais riscos que permeiam o procedimento de contratação e as ações para controle, prevenção e mitigação, sendo avaliados considerando a probabilidade e o impacto bem como o efeito dos controles existentes a partir da adoção dos parâmetros abaixo, (conforme Deliberação nº 04/2017/CGRC/IFS):

1.1ANÁLISE QUALITATIVA DA PROBABILIDADE

1.1.1 A escala MUITO BAIXA, descreve um evento extraordinário para os padrões conhecidos da gestão, sendo de peso 1 e escala observada/esperada < 10%.

1.1.2A escala BAIXA, descreve evento casual, inesperado. Muito embora raro, há histórico de ocorrência conhecido por parte de gestores e operadores do processo sendo de peso 2 e escala observada/esperada>= 10% < 20%.

1.1.3 A escala MÉDIA, descreve um evento esperado, de frequência reduzida e com histórico de ocorrência parcialmente conhecido por parte de gestores e operadores do processo, sendo de peso 3, e escala observada/esperada>= 20% < 50%.

1.1.4 A escala ALTA, descreve um evento usual, corriqueiro. Devido a sua ocorrência habitual, seu histórico é amplamente conhecido por parte de gestores e operadores do processo, sendo de peso 4, e escala observada/esperada>= 50% <90%.

1.1.5 A escala MUITO ALTA, descreve um evento que se reproduz muitas vezes, se repete seguidamente, de maneira assídua, numerosa, e não raro de modo acelerado. Interfere de modo claro no ritmo das atividades, sendo evidente mesmo para os que conhecem pouco o processo, sendo de peso 4, e escala observada/esperada>= 90%.

1.2ANÁLISE QUALITATIVA DO IMPACTO

1.2.1 O nível INSIGNIFICANTE descreve um evento cujo impacto pode ser absorvido por meio de atividades normais; com pouco ou nenhum impacto; impacto apenas interno; com pouco ou nenhum impacto nas metas; ou cuja meta seria alcançada no funcionamento normal da atividade, sendo de peso 1 e frequência esperada <1%.

1.2.2 O nível PEQUENO, descreve um evento cujas consequências podem ser absorvidas, mas carecem de esforço da gestão para minimizar o impacto; determina ações de caráter orientativo; tende a limitar-se às partes envolvidas; prejudica o alcance das metas do processo; ou exigiria a intervenção do Coordenador, sendo de peso 2 e frequência esperada> = 1% <3%.

1.2.3 O nível MODERADO, descreve um evento significativo que pode ser gerenciado em circunstâncias normais; determina ações de caráter corretivo; pode chegar à mídia, provocando a exposição por um curto período; prejudica o alcance dos objetivos estratégicos da unidade; ou exigiria a intervenção do Pró-reitor, Diretor-geral e/ou sistêmico, sendo de peso 3 e frequência esperada> = 3% < 10%.

1.2.4 O nível GRANDE, descreve um evento crítico, mas que com a devida gestão pode ser suportado; determina ações de caráter pecuniário (multas); com destaque na mídia estadual, provocando exposição significativa; prejudica o alcance da missão da unidade; ou exigiria a intervenção do Chefe ou Gerente imediato, sendo de peso 4 e frequência esperada> = 10% < 25%.

1.2.5 O nível CATASTRÓFICO, descreve um evento com potencial para levar o negócio ao colapso; determina interrupção das atividades; tem destaque na mídia podendo atingir os objetivos estratégicos e a missão; prejudica o alcance da estratégia e da missão do IFS; ou exigiria a intervenção do Comitê de Governança, Riscos e Controles (CGRC), sendo de peso 5 e frequência esperada > = 25%.

2.Os danos potenciais são representados pelas possíveis causas e consequências do evento, cujos elementos podem ser identificados seguindo a sintaxe: Devido a <CAUSA ou FATOR DE RISCO = Fonte + Vulnerabilidade>, poderá acontecer<EVENTO>, o que poderá levar a <CONSEQUÊNCIA>impactando no/na<DIMENSÃO DE OBJETIVO>

3. AÇÃO PREVENTIVA são as aquelas a serem promovidas para evitar a ocorrência do evento de risco potencial.

4. AÇÃO DE CONTINGÊNCIA são aquelas que devem ser tomadas para remediar o impacto da ocorrência do evento de risco identificado.

5. RESPONSÁVEL é aquele a quem compete a execução da ação relacionada; pode ser a equipe de contratação, um dos seus integrantes (requisitante, técnico ou administrativo) seu setor, área ou unidade de origem, conforme o caso.

6. O Mapa de Riscos deve ser atualizado e juntado aos autos do processo de contratação, pelo menos: I - ao final da elaboração dos Estudos Preliminares; II - ao final da elaboração do Termo de Referência ou Projeto Básico; III - após a fase de Seleção do Fornecedor; e   IV - após eventos relevantes, durante a gestão do contrato pelos servidores responsáveis pela fiscalização (Art. 26, § 1º, IN nº 05/2017/MP).